# ГОСУДАРСТВЕННАЯ БЮДЖЕТНАЯ

#  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

#  «ХАРА – АЛДАНСКАЯ СОШ им. Г.В. ЕГОРОВА»

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**по введению федерального**

**государственного образовательного стандарта**

**основного общего образования (ФГОС ООО)**

 Захарова В.И., учитель русского языка и литературы

 Хара- Алданской СОШ Таттинского улуса РС (Я)

**ШАГ 1**

**Создание Совета и Рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы**

**ШАГ 2**

**Определение изменений и дополнений в образовательную систему**

**ШАГ 3**

**Разработка единичных проектов изменений**

**в сводную программу изменений и дополнений**

**ШАГ 4**

**Разработка плана-графика изменения дополнений образовательной системы основного общего образования**

**ШАГ 5**

**Контроль реализации запланированных изменений**

**в образовательной системе школы**

**РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №1**

**ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО**

**Создание Совета и Рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** |
| 1. | Организация изучения ФГОС основного общего образования членами совета педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | Май – октябрь 2015 г. |
| 2. | Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС | Май – август 2015 г. |
| 3. | Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива основной школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса | Сентябрь 2015 г. |
| 4. | Создание рабочей группы в составе педагогов основной школы и специалистов сопровождения школы с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для основной школы | Сентябрь 2015 г. |
| 5. | Утверждение плана работы по введению ФГОС | Сентябрь 2015 г. |

**РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2**

**ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО**

**Определение изменений и дополнений в образовательную систему**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п.** | **Мероприятия** | **Сроки**  |
| **Организационное обеспечение введения ФГОС** |
| 1. | Организация обсуждения примерной основной образовательной программы основного общего образования | Сентябрь 2015 г. |
| 2. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования | Май, сентябрь 2015г. |
| 3. | Разработка проекта Образовательной программы школы НОО, ООО, СОО | Сентябрь-октябрь 2015г. |
| 4. | Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО | Сентябрь 2015 г. |
| 5. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | Сентябрь 2015г. |
| 6. | Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей модели организации внеурочной деятельности обучающихся | Май – сентябрь 2015г. |
| 7. |  Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти | В течение уч. года |
| 8. | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся основной школы на основе результатов диагностического мониторинга | Сентябрь 2015г.. |
| 9. | Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти | По отдельному графику |
| **Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС** |
| 1. | Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ООО | Декабрь 2015г. |
| 2. |  Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы | Сентябрь-октябрь 2015г. |
| 3. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | Сентябрь-ноябрь 2015г. |
| **Информационное обеспечение введения ФГОС** |
| 1. | Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на страницах сайта школы. | Постоянно |
| 2. | Внесение информации о ходе введения в ФГОС ООО в Публичный отчет школы. | Июль-август 2016 г. |
| **Кадровое обеспечение введение ФГОС** |
| 1. | Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы | Поэтапно2015-2016 гг. |
| **Материально – техническое обеспечение введения ФГОС** |
| 1. | Оборудование классных кабинетов для 5 классов. | Май 2015г. |
| 2. | Проведение работ по укреплению материально-технической базы. | Постоянно |

**РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №3**

**ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО**

|  |
| --- |
| **Разработка Основной образовательной программы** |
| Разработка Основной образовательной программы НОО, ООО, СОО с привлечением органов самоуправления (Управляющий Совет и др.), обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательным учреждением) | Сентябрь-октябрь 2015г. |

**Разработка единичных проектов изменений**

**в сводную программу изменений и дополнений**

|  |  |
| --- | --- |
| **Единичные проекты/** **ФИО ответственного** |  **2015-2016 учебный год** |
| Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Янв. | Фев. | Мар. | Апр. |
| Разработка предметных образовательных программ (Таркайцева Н.Ф., Захарова В.И., Старостина А.Р.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов / Разработка предметных образовательных программ / Захарова В.И., Копырина Ж.Г., Егорова О.П., Старостина А.Р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка планируемых результатов освоения ООП / Таркайцева Н.Ф., Сметанина Т.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка Программы развития УУД Таркайцева Н.Ф., Захарова В.И., Сметанина Т.П, КЖГ или ЕОП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка учебного плана / Таркайцева Н.Ф., Старостина А.Р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы ВУД / Копырина Ж.Г., Егорова О.П.,Старостина А.Р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы коррекционной работы / Киселева Н.М. Социальный педагог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка системы оценки планируемых результатов освоения ООП / Таркайцева Н.Ф, Сметанина Т.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По запросу ОУ (документы и программы, способствующие введению ФГОС ООО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №4**

**ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС**

**План-график мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования**

**на 2015-2016гг.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Примерные сроки** | **Ответственные** | **Ожидаемый результат** | **Формы отчетных документов** |
| **1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО** |  |  |
| 1 | Создание Рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО | октябрь2015г. | Самсонова О.Н.,Захарова В.И. | Создание и определение функционала Рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО, положение |
| 2 | Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ООО | Сентябрь 2015г. | Захарова В.И. | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО | Приказ, план |
| 3 | Организация курсовой подготовки по проблеме введения ФГОС ООО | В течение учебного года | Таркайцева Н.Ф. | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО | Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки |
| 4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Октябрь2015г. | Самсонова О.Н., Таркайцева Н.Ф. | Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС ООО | Совещание при директоре  |
| 5 | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ООО в школе | Сентябрь 2013г. | Таркайцева Н.Ф.,Захарова В.И. | Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО | План |
| 6 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО МО учителей основной школы. |  |  | Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ООО | Протоколы педсоветов |
| 7 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ООО | В течение учебного года | Захарова В.И.,Таркайцева Н.Ф. | Ликвидация профессиональных затруднений | План методич. сопровожд., результаты анализа анкетиров. педагогов |
| 8 | Организация участия различных категорий педагогических работников в семинарах по вопросам введения ФГОС ООО | В течение учебного года |  | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ООО | Материалы семинаров |
| 9 | Разработка и утверждение Основной образовательной программы НОО, ООО, СОО | Октябрь 2015г. |  | Создание ООП ООО | Протоколы педсовета, Рабочей группы, приказ |
| 10 | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения | Май-сентябрь2015г. | Самсонова О.Н., Таркайцева Н.Ф. | Наличие учебного плана ОУ | Протокол педсовета, приказ |
| 11 | Разработка и утверждение Программы воспитания и социализации образовательного учреждения | Сентябрь2015г. | Старостина А.Р. | Наличие Программы | Протокол педсовета, приказ |
| 12 | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения | Сентябрь2015г. | Копырина Ж.Г., Егорова О.П.,Старостина А.Р. | Наличие программы | Протокол педсовета, приказ |
| 13 | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов | Сентябрь-октябрь2015г. | Таркайцева Н.Ф. | Наличие программы | Протокол педсовета, МО, приказ |
| 15 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО | В течение уч. года | Сметанина Т.П. | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки | План работы психолога  |
| 16 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ОУ | Август-сентябрь2015г. | Самсонова О.Н. | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета |
| 17 | Мониторинг УУД | В течение учебного года | Сметанина Т.П.,Захарова В.И.,Таркайцева Н.Ф. | Диагностические материалы | План ВШК |
| 18 | Организация отчетности по введению ФГОС ООО | В течение учебного года | Таркайцева Н.Ф. |  | Отчеты  |
| **2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС НОО** |  |  |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения ФГОС ООО | Май 2015г. | Администрация школы |  | Аналитич. справка |
| 2 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей, участвующих в ФГОС ООО в 2015-2016 учебном году,2016-2017 учебном году | Май-декабрь2015г., 2016г.2017 | Администрация школы | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО | План-график  |
| 3 | Проведение педагогического совета «Введение ФГОС основного общего образования: проблемы и перспективы» | Январь2015 г. | Администрация школы | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения | Протокол педсовета |
| 4 | Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС | В течение учебного года | Администрация школы | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения |  |
| **3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО** |  |  |
| 1 | Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | Май-сентябрь2015г. | Администрация школы | Определение необходимых изменений в оснащенности школы с учетом требований ФГОС | Информационная справка |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения  | Август2015г. | Администрация школы | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО | Информационная справка |
| 3 | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО.  | В течение уч. года | Таркайцева Н.Ф., Бочурова А.Г. | Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой  | Информационная справка |
| 4 | Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.  | В течение уч. года | Захарова Г.М. | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.  | В течение уч. года | Захарова Г.М. | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |
| **4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО** |  |  |
| 1 | Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС ООО.  | Май-сентябрь2015г. | Захарова В.И.,Сметанина Т.П. | Получение объективной информации о готовности школы к переходу на ФГОС ООО | Диагностическая карта |
| 2 | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ООО | Октябрь2015г. | Захарова В.И,Захарова Г.М. | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |
| 3 | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в Публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО)  | Июнь-август 2016 г. | Самсонова О.Н. | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО | Размещение публичного отчета на школьном сайте |

**РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5**

**ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС**

**Контроль реализации запланированных изменений**

**в образовательной системе школы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объект контроля** | **Субъект контроля** | **Сроки** **контроля** | **Методы сбора информации** |
| **сроки** | **% выполн.** |
| Степень освоения педагогами новой Образовательной программы | Педагоги | В течение уч. года | 100 | Собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование |
| Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами | Материально-технические ресурсы | В течение уч. года | 100 | Изучение документации |
| Проект Образовательной программы  | Образовательный процесс | В течение уч. года | 100 | Изучение документации, семинар, педсовет, собеседования |
| Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО | Устав ОУ, локальные акты | сентябрь2015г. | 100 | Изучение документации |
| Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти | Диагностические работы | В соотв. с планом диагностики МЦКО | 100 | Изучение документации, собеседование |
| Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга | Обучающиеся  | В течение уч. года | 100 | Изучение документации, собеседование |
| Мониторинг сформированности УУД по результатам каждой четверти | Обучающиеся  | В течение уч. года | 100 | Тестирование |
| Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | Локальные акты  | Сентябрь2015г. | 100 | Изучение документации |
| Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы | Оснащенность материально-техническими ресурсами | В течение уч. года | В соотв. с графиком поставки учебного оборудования | Постоянно |